РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОПОВКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июля  2014 г.     № 58

с. Поповкино

О плане организационно – технических

мероприятий по подготовке и проведению

выборов Главы Дмитриевского района и

депутатов Представительного Собрания

Дмитриевского района  Курской области

третьего созыва  14 сентября 2014 года

В целях оказания содействия избирательным комиссиям всех уровней в организации подготовки и проведения выборов Главы Дмитриевского района и депутатов Представительного Собрания Дмитриевского района  Курской области  третьего созыва, в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», Администрация  Поповкинского сельсовета Дмитриевского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план организационно – технических мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Дмитриевского района и депутатов Представительного Собрания Дмитриевского района  Курской области третьего созыва  14 сентября 2014 года

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы Администрации Поповкинского сельсовета Дмитриевского района Курской области Л.Н. Шурхно.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Поповкинского сельсовета                                               В.Д.Головачев

Исполнитель:

Л.Н.Шурхно

Утвержден

постановлением Администрации

Поповкинского сельсовета

Дмитриевского района

Курской области

от 10.07.2014 г. № 58

П Л А Н

организационно – технических мероприятий по подготовке

и проведению выборов Главы Дмитриевского района и депутатов Представительного Собрания Дмитриевского района  Курской области

третьего созыва  14 сентября 2014 года

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов. | Не позднее 14 августа 2014 года | Глава Поповкинского сельсовета |
| 2. | Организация в день выборов торгового, транспортного, медицинского и культурного обслуживания избирателей. | 14 сентября 2014 года | Глава Поповкинского сельсовета |
| 3. | Оказание содействия избирательным комиссиям всех уровней в реализации их полномочий, в частности, безвозмездное предостав-ление им необходимых охраняемых помещений, оргтехники, средств связи, автотранспорта, обеспечение на избирательных участках требований противо-пожарной безопасности. | Весь период | Глава Поповкинского сельсовета |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Безвозмездное выделение помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий, зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, представителям избирательного объединения | По заявке зарегистрированного кандидата | Глава Поповкинского сельсовета, владельцы помещений (по согласованию) |
| 5. | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирателями. | В течение трёх дней со дня подачи заявления | Собственники, владельцы помещений (по согласованию) |
| 6. | Оказание содействия в оборудовании избира-тельных участков для проведения голосования на выборах Главы Дмитриев-ского района и депутатов Представительного Собрания Дмитриевского района Курской области третьего созыва 14 сентября 2014 года | Со дня работы участковой избирательной комиссии | Глава Поповкинского сельсовета |